## Hoja1
Lista definida | Actividades Definidas | Tarea/Propietario | Fecha Inicio | Fecha Fin | Duración en días
1 | Definición y Organización de Requerimientos |  | 2023-03-20 | 2023-03-27 | 7
1.1 | Determinar los objetivos sobre el proyecto | Carlos Soca | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 1
1.2 | Identificación de los dispositivos y plataformas soportados | Carlos Soca | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 1
1.3 | Crear una base sobre lo que requiere el cliente | Carlos Soca | 2023-03-22 | 2023-03-24 | 2
1.4 | Definición de los requisitos de integración con sistemas | Carlos Soca | 2023-03-24 | 2023-03-26 | 2
1.5 | Identificación de los usuario y establecer los roles | Carlos Soca | 2023-03-26 | 2023-03-27 | 1
2 | Diseño de interfaz de usuario |  | 2023-03-28 | 2023-04-14 | 17
2.1 | Identificación de los requisitos de diseño | Roger Jaramillo | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 1
2.2 | Definición de la estructura y navegación del aplicativo móvil | Roger Jaramillo | 2023-03-29 | 2023-04-01 | 3
2.3 | Creación de la interfaz de usuario | Roger Jaramillo | 2023-04-01 | 2023-04-05 | 4
2.4 | Selección de colores, fuentes y estilos para el diseño | Roger Jaramillo | 2023-04-05 | 2023-04-07 | 2
2.5 | Diseño de iconos y elementos gráficos | Roger Jaramillo | 2023-04-07 | 2023-04-09 | 2
2.6 | Creación de animaciones y efectos visuales | Roger Jaramillo | 2023-04-09 | 2023-04-12 | 3
2.7 | Documentación y especificación del diseño para los desarrolladores | Roger Jaramillo | 2023-04-12 | 2023-04-14 | 2
3 | Desarrollo de la base de datos |  | 2023-04-14 | 2023-05-25 | 41
3.1 | Configuracion sobre el desarrollo y base de datos | Carlos Alarcón | 2023-04-14 | 2023-04-17 | 3
3.2 | Desarrollo del aplicativo web | Carlos Alarcón | 2023-04-17 | 2023-05-11 | 24
3.3 | Pruebas de rendimiento hacia el aplicativo | Carlos Alarcón | 2023-05-11 | 2023-05-18 | 7
3.4 | Integración con el aplicativo móvil | Carlos Alarcón | 2023-05-18 | 2023-05-25 | 7
4 | Pruebas de funcionamiento |  | 2023-05-25 | 2023-06-15 | 21
4.1 | Planificación y diseño de pruebas | Luis García | 2023-05-25 | 2023-05-28 | 3
4.2 | Ejecución de pruebas de unidad, integración y sistema | Luis García | 2023-05-28 | 2023-05-02 | 5
4.3 | Pruebas de rendimiento y escalabilidad | Luis García | 2023-05-02 | 2023-05-07 | 5
4.4 | Pruebas de seguridad y privacidad | Luis García | 2023-05-07 | 2023-05-11 | 4
4.5 | Pruebas de usabilidad y accesibilidad | Luis García | 2023-05-11 | 2023-05-15 | 4
5 | Subtemas de Corrección de errores y mejoras |  | 2023-06-15 | 2023-06-22 | 7
5.1 | Identificación y registro de errores y problemas | Iván Quezada | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 1
5.2 | Análisis de causas y efectos de los errores | Iván Quezada | 2023-06-16 | 2023-06-18 | 2
5.3 | Implementación de soluciones y mejoras | Iván Quezada | 2023-06-18 | 2023-06-20 | 2
5.4 | Monitoreo continuo del aplicativo | Iván Quezada | 2023-06-20 | 2023-06-22 | 2
6 | Lanzamiento del aplicativo movil |  | 2023-06-22 | 2023-06-29 | 7
6.1 | Registro y creación de una cuenta de desarrollador en el aplicativo | Carlos Soca | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 1
6.2 | Pruebas finales de la aplicación antes de la publicación | Carlos Soca | 2023-06-23 | 2023-06-27 | 4
6.3 | Revisión y aprobación por parte del equipo de revisión | Carlos Soca | 2023-06-27 | 2023-06-29 | 2
|  |  | Inicio proyecto | 45005
|  |  | Fin proyecto | 45106